## Sheet1
Project 명 | (프로젝트 명 작성) |  |  |  | 전체진행 : |  |  | 현재날짜: |  | 2021-02-01 | [10 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 11일 | 11일 | 11일 | 11일 | 11일 | 11일 | 11일 | 12일
[8 empty] | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25
프로젝트 관리 | 문제 정의 | 100% | 문제정의서 | 1
| 타당성 검토 | 100% | 타당성검증 | 1 | bar: 2021-04-05 to 2021-04-07
| 문제 분석 | 100% |  | 1 | bar: 2021-04-10 to 2021-04-15
| 1차 Proto Type | 100% |  | 1 | bar: 2021-04-05 to 2021-04-08
| 설계 | 100% |  | 1
개발환경 구축
DB 개발
Framework 설계
| 2차 Proto Type | 100% |  | 1
| 구현 | 100% |  | 1
| Alpha Test | 100% |  | 1
| Beta Test | 100% |  | 1
| 최종 Test | 100% |  | 1
| 발표 | 100% |  | 1
프로젝트 수행 | 공통 개발 | 100% |  | 1
| 게시판 개발 | 100% |  | 1
데이터 베이스 연결
회원 기능
로그인, 로그아웃
회원 정보 수정
비밀 번호 확인
회원 가입창
| 문제 정의서 작성 | 100% |  | 1
| 사용자 여행 경로 정보 기반 경로 추천 | [5 empty] | 박현수
| 검색 기반 여행 경로 추천 | [5 empty] | 박윤수
| 인스타그램 계정 기반 여행지 추천 | [5 empty] | 김지윤
| 회원 성향 기반 여행지 추천 | [5 empty] | 오은영
| 여행지 표시 지도 개발 | [5 empty] | 박현수, 박윤수
| 좋아요, 즐겨찾기 | [5 empty] | 박현수, 박윤수
| 경로 복사(다른 사람 경로) | [5 empty] | 박현수, 박윤수
| 여행지 상세 정보 표시 | [5 empty] | 박현수, 박윤수
| 여행지 마커 표시 | [5 empty] | 박현수, 박윤수
| 여행지 로그 관리 | [5 empty] | 김지윤
| SNS 연동을 통한 회원가입(kakao, instagram, git, 등) | [5 empty] | 오은영, 김지윤
| 회원 가입 설문 조사 | [5 empty] | 오은영
| 부가 설문 조사(MBTI) | [5 empty] | 오은영
| 테그 자연어 처리 | [5 empty] | 김지윤
| 이미지 기반 추천 | [5 empty] | 김지윤
| 데이터 샘플링 | [5 empty] | 김지윤
| 사이트 화면 | 100% |  | 1
| - 회원가입 및 로그인 및 회원 수정 | 100% |  | 1
| - 배경 | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
| 지도 마커 표시 | [5 empty] | 박윤수 | bar: 2021-04-12 to 2021-04-13
| 추천 경로 시각화 | [5 empty] | 박윤수 | bar: 2021-04-14 to 2021-04-15
| 경로 data set 저장 | [5 empty] | 박윤수 | bar: 2021-04-16; 2021-04-19
| 추천 시스템 완료 | [5 empty] | 박현수 | bar: 2021-04-12 to 2021-04-16
경로 리스트 세부사항 제공 | bar: 2021-04-17 to 2021-04-21
좋아요 기능 및 정렬 | bar: 2021-04-17 to 2021-04-21
감성분석 결과 data set | bar: 2021-04-07 to 2021-04-09; 2021-04-17 to 2021-04-21
조회수 별 정렬 | bar: 2021-04-17 to 2021-04-21
| 개발 진행 | 100% |  | 1 | bar: 2021-04-22 to 2021-04-24
| 추천 기능 | 100% |  | 1 |  |  | 오은영 | bar: 2021-04-11 to 2021-04-21
| 기능 추가 보안 | 100% |  | 1 | bar: 2021-04-22
| 기능 완료 | 100% |  | 1 | bar: 2021-04-23
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1