## Sheet1
Project 명 | (프로젝트 명 작성) |  |  |  | 전체진행 : |  |  | 현재날짜: |  | 2021-04-05 | [10 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일
[8 empty] | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25
프로젝트 관리 | 프로젝트 주제 설정 | 50% | 기획서 | 2 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 공통
| 주제 검토, 분석 및 선정 | 0% | 기획서 | 2 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 공통
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
| Framework 설계 | 0% |  | 5 | 2021-04-07 | 2021-04-11 | 박현수
| 개발환경 구축 |  |  | 5 | 2021-04-07 | 2021-04-11 | 박현수
| DB 개발 |  |  |  | 2021-04-07 | 2021-04-11 | 김지윤
| Web 관리 |  |  |  | 2021-04-07 | 2021-04-25 | 오은영
| 데이터 관리 |  |  |  | 2021-04-07 | 2021-04-25 | 박윤수
|  | 100% |  | 1
| 서비스 구현 | 0% |  | 10 | 2021-04-12 | 2021-04-21 | 공통
| Test | 0% |  | 4 | 2021-04-22 | 2021-04-25 | 공통
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
| 발표 | 0% |  | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 발표자
프로젝트 수행 |  | 100% |  | 1
회원 성향 기반 여행지 추천 - 오은영
| 샘플 데이터 작성 |  |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 오은영
| 회원가입 |  |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-12 | 오은영
| 회원가입 확장 (sns 연동) |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 오은영
| 성향분석 - 설문조사 추가 |  |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 오은영
| 성향분석 - mbti 추가 |  |  |  | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 오은영
| SNS 연동을 통한 회원가입(kakao, instagram, git, 등) |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-18 | 오은영, 김지윤
인스타그램 계정 기반 여행지 추천 - 김지윤
| 태그 자연어 처리, 데이터 샘플링, 이미지기반 추천, 여행지 로그 관리 |  |  |  | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 김지윤
| 감성분석 결과 data set 구성 및 학습 |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 김지윤
| 좋아요 기능 및 정렬 |  |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-18 | 김지윤
| 조회수 별 정렬 |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-21 | 김지윤
검색 기반 여행 경로 추천 - 박윤수
| 지도 마커 표시 및 상세정보 출력 |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 박윤수
| 추천 경로 시각화 |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-18 | 박윤수
| 경로 data set 저장 |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-21 | 박윤수
| 여행지 추천 시각화 - 여행지 표시 지도 개발 |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-21 | 박현수, 박윤수
사용자 여행 경로 정보 기반 경로 추천 - 박현수
| 추천 시스템 완료 |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 박현수
| 경로 리스트 세부기능 (좋아요, 즐겨찾기 ) |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-18 | 박현수
| 경로 data set 학습 |  |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-21 | 박현수